Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кантемировская средняя общеобразовательная школа № 2 Кантемировского муниципального района Воронежской области

Здоровье – это здорово!

социальный проект

Цель проекта:

Популяризация и повышение ценности здорового образа жизни среди учащихся МКОУ Кантемировская СОШ №2, через вовлечение детей в занятие спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях и формирование активной жизненной позиции.

Задачи проекта:

1) Создание программы, направленной на позитивное отношение учащихся к своемуздоровью. 
2) Организация агитбригады, для реализации данной программы.
3) Создание условий для эффективного взаимодействия с органами власти и другими структурами, работающими с молодежью с целью проведения эффективной работы в области профилактики социально-негативных проявлений в молодежной среде;

Этапы работы над проектом

1этап- подготовительный

Задачи:

1. Исследовать причины, возможные варианты решения проблемы низкой мотивации школьников к ведению здорового образа жизни.

2. Определить источники информации (справочная литература, интернет, беседы с психологической службой  школы, учителями, родителями).

Для решения первой задачи из числа учащихся 9 – 10 классов были созданы инициативные группы, которым было поручено разработать вопросник, для изучения общественного мнения, прежде всего школьников, по вопросам ЗОЖ, профилактики вредных привычек .

2 этап- планирование работы

Задача: Сплотить единомышленников из числа учащихся, учителей и родителей для реализации проекта.

В целях решения проблем, выявленных в ходе социологического опроса, были приняты следующие решения:

1. Создать из учащихся 9 – 10 классов агитбригаду в составе 10 человек:

Водолажская Анастасия 9 Б класс

Кулинченко Юлия 9 Б класс

Моругин Сергей 9 Б класс

Кузнецов Владислав 9 Б класс

Крысантьева Диана 9 Б класс

Чернова Диана 9 Б класс

Чернова Юлиана 9 Б класс

Гетманская Дарья 10 класс

Олейников Денис 10 класс

Сулимин Кирилл 10 класс

2. Привлекать в качестве добровольных помощников учащихся всех классов школы.

3. Общее руководство и координацию проекта осуществляет творческая группа педагогов.

5. Для организации участия учащихся школы в мероприятиях, направленных на достижение целей проекта, привлекать классных руководитель 1 – 11 классов.

3этап- реализация проекта

Задачи:

1. Разработать план по реализации проекта.

2.Реализовать проект в соответствии с разработанным планом действий.

План мероприятий по реализации проекта

| № п/п | Название мероприятий, акций | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание уголка спортивных достижений учащихся школы | Сентябрь |
| 2 | Акция «Меняй сигареты на конфеты» | Октябрь |
| 3 | Туристический слет | Май |
| 4 | Конкурс плакатов и рисунков «Скажи наркотикам нет» | Февраль |
| 5 | Проведение классных часов для младших школьников учащимися 9 – 10 классов | В течение года |
| 6 | Участие в городских и областных школьных соревнованиях: в районных соревнованиях по футболу, в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, в районных соревнованиях по волейболу | В течение года |
| 7 | Школьный конкурс проектов «Папа, мама я спортивная семья» | Ноябрь |
| 8 | Проведение членами агитбригады школьной акции «Жизнь без курения» | В течение года |
| 9 | «Малые спортивные олимпийские игры»» | Декабрь |
| 10 | «Дни здоровья» (ежеквартально) | Ежеквартально |
| 11 | Участие членов агитбригады в военно-патриотической игре «Зарнице» | Май |
| 12 | Трудовой десант «Наш школьный двор» | Осень, весна |
| 13 | Проведение общешкольного родительского собрания – встреча с наркологом «Дети и наркотики» | По плану |
| 14 | Акция «Мы помним» | Май |

4 этап- рефлексия

Задачи:

1. Произвести оценку результатов проекта, сделать выводы и опубликовать отчет в доступных формах.

2. Распространить идею проекта в образовательной среде.

Результаты: на начальных этапах реализации проекта были определены и детально изучены факторы влияния на ценностные ориентации учеников школы и сформированы (посредством изученных факторов) основные направления дальнейшей деятельности. Исходя из потребностей района (на основе полученной информации) была сформирована программа действий, направленная на позитивное изменение у молодых людей отношения к своему здоровью и отказ от вредных привычек.

За учебный год реализации проекта было проведено около 20 различных мероприятий и акций, что способствовало информированию школьников и жителей района о работе агитбригады и реализации социально-значимого проекта, а также непосредственно вовлечению молодежи в общественную, спортивную, и творческую жизнь.

Подводя промежуточные итоги, общими результатами деятельности членов агитбригады, реализуемой в течение года в рамках данного социального проекта, можно назвать повышение информационной осведомленности школьников о социально значимых проблемах района и активизация инициативной молодежи для решения поставленных проблем.

Программа социального проекта рассчитана на долгосрочный период и осуществляется уже в течение года, имея основный перечень проводимых мероприятий, которые постоянно пополняется.